## A-DAPT Blueprint
A-DAPT Blueprint
| THEME: | EPIC: | FEATURE: | STORY:
| DESIGNED BY: Group6 | DATE: 12/02/68 | NOTE:
CUSTOMER VISIBLE
CUSTOMER INVISIBLE

## Test Cases
Test Case Design and Test Results
Project Name : | Web Application |  | Project ID : | card12
Story ID : | 1 |  | Last update : | 244320
Test Strategy : | Manual test |  | Designer : | Group 6
Test Environtment :
User Story |  | Test Case ID | Steps & Inputs | Expected Result | Actual Result | Status (Pass/Fail/No run)
As an admin, I want to see the log the system | 1. ทดสอบการเข้าดู Log | 1.1) กรอกadmin@gmail.com | 1.1) กรอก admin@gmail.com | 1) เปิดหน้า Login 2) กรอก Username : admin@gmail.com 3) กรอก Password : 12345678 4) กดปุ่ม Login | ✅ เข้าสู่ระบบหน้า Dashboard และแสดงข้อความ "ยินดีต้อนรับ ผู้ดูแลระบบ" ✅ มีบันทึก Log ว่า "Login Success" | ✅ ตรงตามคาดหมาย
|  | 1.2) กรอก test1@gmail.com | 1.2) กรอก test1@gmail.com | 1) เปิดหน้า Login 2) Username : test1@gmail.com 3) กรอก Password : 12345678 | ❌ เข้าสู่หน้า User | ❌ ระบบไม่บันทึก Log เป็น Admin
| 2. แสดง View System log | 2.1) กรณีที่มีข้อมูล | 2.1) กรณีที่มีข้อมูล | 1) กดเมนู ➕ View System logs | ✅ แสดงข้อมูล Log | ✅ ระบบแสดง Log ถูกต้อง
|  | 2.2) กรณีที่ไม่มีข้อมูล | 2.2) กรณีที่ไม่มีข้อมูล | 1) กดเมนู ➕ View System logs | ❌ แสดงข้อความ "ไม่พบข้อมูล Log" | ❌ ระบบแสดงหน้าว่างเปล่า

## Capacity
รายชื่อสมาชิก | รหัสนักศึกษา | จำนวนชม.ที่สามารถทำงานได้ใน Sprint
นางสาวสิริยากร เอกศิริ | 643020650-9 | 28
นายณัฐภัทร ตรงวัฒนาวุฒิ | 653380197-7 | 28
นายอัฏฐวัฒน์ คำมาศ | 653380352-1 | 36
นายพรศิลป์ ศรีอุฬารวัฒน์ | 653380336-9 | 30
นางสาวสุชญา พานสมภพ | 653380216-9 | 28
นายธนวัฒน์ ถนัดค้า | 653380201-2 | 36
นายพงษ์วรินทร์ แก้วสง่า | 653380207-0 | 36
จำนวนชั่วโมงรวม = |  | 222

## Task Estimation
Story ID | Task ID | Task name | Description | Estimate Effort (hrs.) | Committed at Sprint no.
SID01 | TID01 | วางแผนข้อมูลที่ต้องการบันทึก | กำหนดข้อมูลที่ต้องการบันทึก เช่น การ login, การกระทำต่าง ๆ ในระบบ | 30 ชั่วโมง | Sprint 1
SID02 | TID02 | การติดตั้งและตั้งค่าระบบบันทึก log | ติดตั้งเครื่องมือบันทึก log และตั้งค่าระบบสำหรับการบันทึกข้อมูล | 45 ชั่วโมง | Sprint 1
SID03 | TID03 | ทดสอบการบันทึก log | ทดสอบการบันทึก log โดยทำกิจกรรมในระบบ เช่น การ login และการเพิ่มข้อมูล | 40 ชั่วโมง | Sprint 1
SID04 | TID04 | ทดสอบกรณีข้อผิดพลาด | ทดสอบข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นและตรวจสอบว่า log บันทึกข้อผิดพลาดได้ | 35 ชั่วโมง | Sprint 1
SID05 | TID05 | ตรวจสอบ log อย่างสม่ำเสมอ | ตรวจสอบ log เพื่อตรวจหาปัญหาหรือการกระทำที่ผิดปกติ | 22 ชั่วโมง | Sprint 1
SID06 | TID06 | การรันระบบข้อมูลงานวิจัยบน host | รันระบบที่ใช้ในการจัดการข้อมูลงานวิจัยบน host ที่กำหนด | 50 ชั่วโมง | Sprint 1